ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня   2015 г.		                       	           №137/731-5

г. Псков

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии  Псковской области по подготовке и проведению выборов на территории Псковской области в единый день голосования  13 сентября 2015 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Псковской области  постановляет:

1.Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Псковской области  по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Псковской области по подготовке и проведению выборов на территории Псковской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года на  секретаря Избирательной комиссии Псковской области С.В. Ковальчука.

| Председатель Избирательной комиссии Псковской области | Н.Ю. Цветков |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Псковской области | С.В. Ковальчук |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Псковской области от 11 июня 2015 г. № 137/731-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Псковской области по подготовке и проведению на территории Псковской области выборов  в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.В. Ковальчук, члены Избирательной комиссии Псковской области, Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| 1.2 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | С.В. Ковальчук, члены Избирательной комиссии Псковской области, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период* | И.В. Патлач, члены Избирательной комиссии Псковской области, отдел правового обеспечения |  |  |  |
| 1.4 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | И.В. Патлач, члены Избирательной комиссии Псковской области, отдел правового обеспечения |  |  |  |
| 1.5 |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | С.В. Ковальчук отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 1.6 |  | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Псковской области в соответствии с планом работы на текущий год информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов | До 9 сентября 2015 года | С.В. Ковальчук, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 1.7 |  | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | С.В. Ковальчук, А.А. Иванова отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение региональных семинаров-совещаний с председателями территориальных избирательных комиссий на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | По отдельному плану | И.В. Патлач, С.В. Ковальчук, члены Избирательной комиссии Псковской области, отдел организации избирательного процесса, |  |  |  |
| 2.2 |  | Оказание содействия территориальным (окружным) избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Псковской области | Весь период | С.В. Ковальчук, члены Избирательной комиссии Псковской области, отделы аппарата Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| 2.3 |  | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней (по мере использования) ), в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы | Весь период | С.В. Ковальчук, Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| 2.4 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | И.В. Патлач, КРС при Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| 2.5 |  | Оказание содействия территориальным (окружным) избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в труднодоступных или отдаленных местностях | Весь период | И.В. Патлач, С.В. Ковальчук, Н.Б.Гультяева, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 2.6 |  | Оказание содействия территориальным (окружным) избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления | Весь период | С.В.Ковальчук, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 2.7 |  | Оказание методической помощи территориальным (окружным) избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | И.В. Патлач, отдел правового обеспечения |  |  |  |
| 2.8 |  | Оказание методической помощи территориальным (окружным) избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | С.В.Ковальчук,, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 2.9 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | С.В.Ковальчук,, отдел организации избирательного процесса | Оказание методической помощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам работы с открепительными удостоверениями, проведения досрочного голосования | Весь период | Н.Е. Конкин, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Псковской области | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | С.В.Ковальчук, отдел избирательного процесса |  |  |  |
| 3.2 |  | Обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Псковской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | И.В.Патлач А.А.Иванова |  |  |  |
| 3.3 |  | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ЦИК России. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | И.В.Патлач |  |  |  |
| 3.4 |  | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Псковской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период | С.В.Ковальчук, отдел организации избирательного процесса |  |  |  |
| 3.5 |  | Обеспечение функционирования интернет-сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей» на сайте ЦИК России | Весь период | А.А.Иванова |  |  |  |
| 3.6 |  | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Псковской области по вопросам подготовки выборов в органы государственной власти Псковской области и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период | Члены Избирательной комиссии Псковской области, |  |  |  |
| Раздел 4. Обеспечение открытости и гласности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Контроль за размещением в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях, кампаниях референдума в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.В.Ковальчук, отдел организации избирательного процесса, Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | С.В. Ковальчук, отдел организации избирательного процесса, информационный центр Избирательной комиссии Псковской области |  |  |  |
| 6.3 |  | Подготовка и издание сборника «Сведения о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации по выборам в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | До 30 декабря 2015 года | С.А. Даниленко, члены ЦИК России, Правовое управление, Управление организации избирательного процесса, Контрольное управление, Управление общественных связей и информации, Управление документационного обеспечения |  |  |  |
| 6.4 |  | Подготовка двенадцатого выпуска информационно-аналитического бюллетеня «Региональные выборы: партийная динамика» (публикация в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации») | До 30 декабря 2015 года | Л.Г. Ивлев, Е.П. Дубровина, Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации, ФЦИ при ЦИК России |  |  |  |
| 6.5 |  | Подготовка рукописи сборника «Выборы в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Электоральная статистика» | До 30 декабря 2015 года | Л.Г. Ивлев, В.А. Крюков, А.И. Лопатин, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Российский фонд свободных выборов (по согласованию) |  |  |  |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.